建中1962級畢業五十周年慶

第九次籌備會議紀錄

時間：中華民國101年3月25日（星期日）中午12：00

地點：台北市劍潭海外青年活動中心蓮花廳（二樓）

台北市士林區中山北路四段16號

出席人員：籌備會委員及各班班代等

主席：李召集人宗德                           記錄：勤炳琅

主席致詞：距大會僅剩兩三週，今天需要確認一些事項；並請以歡喜心做好籌備工作，迎接慶祝大會的到來。

報告事項

祕書處報告：同學會報名參加情形（附件一）目前已報名同學201人，眷屬93人，共294人，加上已故同學遺孀、貴賓及老師，已經超過三百餘人，同學陸續將有報名，所以預估將會有320人參加。大會手冊已校稿完畢並付印。

招待組報告： 個人深感責任重大。由於不可能有單一個人認識全體同學，因此還請大家主動熱忱協助，以利做好招待工作。

總務組報告：佈置工作已請周公子全力協助。席次安排稍後討論。

休閒旅遊組報告：會前會後旅遊已報名完畢。第一天另設專櫃繳費。
學術組報告：（略） 
專刊編輯組報告：以活動花絮及師長文章為主。老照片掃成數位檔，解析度                 儘量從大，燒成DVD，以利觀賞。 
財務組報告： 收費作業辦法（見附件二）

討論事項

提案一：五十周年慶大會手冊已完成校稿付印，請大家就最後一版再確認內容。

說明：已兩次經籌備委員及各班班代校稿完成後付印，樣本如附件（附件一）。

決議：通過。

提案二：會前會後旅遊旅行社已個別確認過，目前不再增加名額。

說明：旅行社因第一梯次武夷山行參加人數不足，目前已徵求參加者加入第二梯次，已完成手續，約有36人左右。武陵農場人數已達40人不再增加，若分團將會影響參加者權益，故旅行部分已停止報名。

決議：通過。

提案三：大會工作分配案。

說明：因大會會期將近，此盛大聚會要偏勞大家，勞心勞力，同心協力辦好50週年慶，故將大會期間分配工作如附件（附件3）

決議:通過。部分人員修正由相關負責人與秘書處確認。

提案四：五十周年慶預算及收支概況分配表，請確認（附件四）

說明： 目前參加同學人數已逾200人，但非每人都參加三天，同時眷屬也未全程參加，故繳費總額與原先之概算有所落差，重新分配款項再請確認，不足部分如何處理？請討論。

決議：請各組負責人精準預算，再行調整。

提案五:如何分配晚會桌次，請討論。

說明：場地較深，依班次分配，並有前後之分，因此建議劃分區域以後由各班抽籤決定，請決議。

決議：訂下次籌備會（4月8日）抽籤。

提案六：貴賓、老師、同學遺孀及參與晚會演出之同學與眷屬，給予免費優惠，請確認。

說明：由籌備會預算中支出，並請陳永宗同學負責收集名單後再編列預算，送交財務組。

決議：通過。

臨時動議

一、主席提案：有關回饋母校一事，研議以設置還願獎學金，讓受惠同學能繼續嘉惠後進，永續經營為宜。

決議：通過。

二、林孝信提案：仿照「科學月刊」40週年慶，與母校合辦「大手牽小手」，在本校校友曾經就讀且較為貧困之小學，推動科普閱讀，培養科學人才方式，繼續辦理。預估每年投入10萬元，至少持續3年。

決議：通過。併同前項捐款辦理。

三、會期三天投保團體險。

決議：通過

其他決定事項：第10 次籌備會議訂4月8日中午12時假花園大酒店舉行，並進行預演。

散會：14時45分。